АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

# П Р И К А З

| от 12.05.2015 | № 01-12/99 | г.Певек |
| --- | --- | --- |

В целях реализации приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», руководствуясь приказом Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 23.04.2015 № 01-21/206 «Об утверждении Плана по обеспечению введения в Чукотском автономном округе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План-график основных мероприятий по обеспечению введения в Чаунском муниципальном районе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2015-2016 годы (далее – План-график по обеспечению введения ФГОС ОВЗ).

2. Назначить ответственным за организацию введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Чаунском муниципальном районе Паташеву А.С., консультанта отдела образования Управления социальной политики.

3. Отделу методического сопровождения образовательных организаций (Афанасьева М.В.) организовать систему мероприятий, обеспечивающую методическое сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на муниципальном уровне.

4. Руководителям образовательных организаций (Беляева А.Ф., Забияка Ю.Д., Илюхина В.Т., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.):

5.1 обеспечить реализацию Плана-графика по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в пределах компетенции;

5.2 в срок до 08.06.2015 организовать работу по изучению указанных приказов Министерства образования и науки Российской Федерации, а также обсуждению и ознакомлению с Планом-графиком по обеспечению введения ФГОС ОВЗ на семинарах, совещаниях и иных мероприятиях с педагогическими работниками образовательных организаций;

5.3 в срок до 10.06.2015 создать в образовательных организациях рабочую группу по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

5.4 разработать План-график по обеспечению введения ФГОС ОВЗ на уровне возглавляемой образовательной организации;

5.5 в срок до 12.06.2015 своевременно предоставить информацию о проведенной работе по обеспечению исполнения п. 5.2 – 5.5  в образовательной организации, с приложением разработанных локальных актов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления социальной политики                                                          Н.И. Зозуля

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления социальной

политики от 12.05.2015 № 01-12/99

План-график основных мероприятий по обеспечению введения в Чаунском муниципальном районе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2015-2016 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Издание приказа об утверждении плана по обеспечению введения в Чаунском муниципальном районе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | май 2015 | Приказ УСП | Отдел образования |
| 1.2. | Организация работы по изучению на семинарах, совещаниях и иных мероприятиях со специалистами отдела образования, руководителями ОО, педагогическими работниками: 1. приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 2. Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Министром образования и науки Российской Федерации 11.02.2015 №ДЛ-5/07вн 3. приказа Департамента образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа от 23.04.2015 № 01-21/206 «Об утверждении Плана по обеспечению введения в Чукотском автономном округе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | до 08.06.2015 | Семинары, совещания и иные мероприятия | Отдел образования, руководители ОО |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана по обеспечению введения в федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уровне образовательных организаций | до 12.06.2015 | Планы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | Рабочие группы по введению ФГОС ОВЗ, руководители ОО |
| 1.4. | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | август 2015 года | Участие в опросах, экспертных сессиях. Сбор, анализ и обобщение информации по параметрам анализа | Отдел образования, руководители ОО |
| 1.5. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в Чаунском муниципальном районе | сентябрь 2015 – декабрь 2016 года (1 раз в полугодие) | Сбор, анализ и обобщение материалов | Отдел образования, руководители ОО |
| 1.6. | Разработка, экспертиза и корректировка адаптированных основных образовательных программ начального общего образования и адаптированных образовательных программ начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь 2015 – август 2016 года |  | Отдел образования, руководители ОО, отдел методического сопровождения |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 2.1. | Создание рабочих групп по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях | до 10.06.2015 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Руководители ОО |
| 2.2. | Анализ подготовки, внедрения и реализации ФГОС ОВЗ | декабрь 2016 года | Аналитическая справка | Отдел образования, руководители ОО |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Организация курсовой подготовки руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015 - 2016 годы | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников | Отдел образования, руководители ОО, отдел методического сопровождения |
| 3.2. | Организация участия педагогов в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ОВЗ | 2015 - 2016 годы | Участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ОВЗ | Отдел образования, руководители ОО, отдел методического сопровождения |
| 4. Материально-техническое сопровождение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Мониторинг соответствия материально-технических условий в образовательных организациях требованиям ФГОС ОВЗ | декабрь 2015 года | Сбор, анализ и обобщение материалов | Отдел образования, руководители ОО |
| 4.2. | Приведение материально-технической базы образовательных организаций к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ | 2015 - 2016 годы | Оснащение учебных кабинетов, образовательного и коррекционно-развивающего пространства образовательных организаций | Руководители ОО |
| 4.3. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | 2015 - 2016 годы | Обеспечение соответствия действующим санитарным и противопожарным нормам | Руководители ОО |
| 4.4. | Приобретение необходимых печатных и электронных образовательных ресурсов для реализации ФГОС ОВЗ | 2015 - 2016 годы |  | Отдел образования, руководители ОО |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | май - октябрь 2015 года | Подготовка муниципальных заданий | Отдел образования |
| 6. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 6.1. | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Отдел образования, руководители ОО, отдел методического сопровождения |
| 6.2. | Информационное сопровождение в средствах массовой информации (СМИ), в том числе на официальных сайтах образовательных организаций, о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Отдел образования, руководители ОО |
| 6.3. | Проведение родительских собраний, заседаний органов государственного общественного управления в образовательных организациях по введению ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Протоколы | Отдел образования, руководители ОО |

# Text boxes

Об утверждении Плана по обеспечению введения в Чаунском муниципальном районе ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)